## 2025
План ввода общей площади после капитального ремонта жилищного фонда КУП "ЖКХ Первомайского района г.Минска" в 2025 году
№ п/п | Наименование объекта | Сроки
|  | нач. | оконч.
2 квартал:
1 | Почтовая, 6 | фев. | май
2 | Калиновского, 40/3 | фев. | май
3 | Калиновского, 40/4 | фев. | май
4 | Волгоградская, 45 | янв. | май
5 | Калиновского, 75 | янв. | май
6 | Независимости, 155/1 | янв. | май
7 | Калиновского, 40/2 | янв. | май
ИТОГО:
3 квартал:
1 | Седых, 48 | фев. | июл.
2 | Калинина, 19а | фев. | июл.
3 | Кнорина, 10б | мар. | июл.
4 | Кнорина, 12а | мар. | июл.
5 | Кнорина, 12б | мар. | июл.
6 | Почтовая, 8 | фев. | июл.
7 | Славинского, 3 | фев. | авг.
8 | Калиновского, 76 | фев. | авг.
9 | Калиновского, 61 | мар. | авг.
10 | Независимости, 143/1 | фев. | авг.
11 | Славинского, 7/1 | фев. | июл.
12 | Славинского, 7/2 | фев. | июл.
13 | Славинского, 15 | фев. | июл.
14 | Славинского, 5 | фев. | июл.
15 | Славинского, 21 | фев. | июл.
16 | Славинского, 19 | фев. | июл.
17 | Калиновского, 40 | фев. | июл.
ИТОГО:
4 квартал:
1 | Толбухина, 17 | мар. | сен.
2 | Толбухина, 19 | мар. | сен.
3 | К.Чорного, 35 | мар. | сен.
4 | Независимиости, 83 | янв. | окт.
5 | Калиновского, 48/1 | фев. | окт.
6 | Калиновского 48/2 | фев. | окт.
7 | Тикоцкого, 40 | мар. | сен.
ИТОГО:
ВСЕГО: