## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
КУП "ЖКХ Первомайского района г.Минска"
С.Н.Рудь
Годовой план текущего ремонта подъездов по Первомайскому району г.Минска на 2025 год
(после корректировки )
| Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость | Сроки выполнения работ
[6 empty] | Начало | окончание
Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
1 | ул. Почтовая, д. 2 (под. 1,2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 21200 | февраль | декабрь
2 | ул. Почтовая, д. 6 (под. 1,2,3,4,5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 5 | 38500 | июль | декабрь
3 | ул. 50 лет Победы, д. 18 (под. 1,2,3,4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 39000 | июль | декабрь
4 | ул. 50 лет Победы, д. 17 (под. 1,2,3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 31700 | апрель | июнь
5 | ул. Стариновская, д. 31 (под. 2,5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 14400 | февраль | ноябрь
6 | ул. Садовая, д. 7 (под.1,2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 22200 | январь | декабрь
7 | пр. Независимости, д. 123/2 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 17600 | январь | сентябрь
8 | пр. Независимости, д.143/1 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 17800 | июль | октябрь
9 | пр. Независимости, д. 125 (под. 1,2,3,4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 47200 | январь | октябрь
10 | пр. Независимости, д. 131/1 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 45000 | январь | октябрь
11 | пр. Независимости, д. 131/2 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 45000 | апрель | октябрь
12 | ул. Тикоцкого, д. 50/2 (под.2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 17200 | июль | сентбярь
13 | ул. Тикоцкого, д. 34/2 (под.2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 17200 | июль | сентябрь
14 | ул. Калиновского, д. 48/1 (под. 9-16) | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 150000 | апрель | декабрь
15 | ул. Калиновского, д. 48/2 (под. 1-8) | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 150000 | апрель | декабрь
16 | ул. Калиновского, д. 38 | текущий ремонт подъезда | шт. | 13 | 92300 | январь | декабрь
17 | ул. Калиновского, д. 69 | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 58900 | январь | декабрь
18 | ул. Калиновского, д. 76 | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 35000 | январь | декабрь
19 | ул. Славинского, д. 29 | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 29400 | январь | декабрь
20 | ул. Седых, д. 48 | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 59500 | июль | декабрь
21 | Логойский тракт, д. 32/3 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 7200 | январь | Сентябрь
22 | ул. Тикоцкого, д. 40 | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 22000 | апрель | октбярь
23 | ул. Я.Коласа, д. 50/1 | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 51200 | январь | декабрь
24 | ул. Я.Коласа, д. 52 | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 73800 | январь | декабрь
25 | пер. Калинина, д. 3 | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 24500 | январь | декабрь
26 | ул. Калинина, д. 24 | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 19200 | январь | ноябрь
27 | ул. Калинина, д. 16 | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 18900 | апрель | декабрь
28 | ул. Белинского, д. 4 | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 29500 | январь | декабрь
29 | ул. Белинского, д. 8 | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 31200 | январь | декабрь
30 | ул. К.Чорного, д. 17 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 7800 | январь | Май
31 | ул. Парниковая, д. 3/1 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 12300 | сентябрь | ноябрь
32 | пр. Независимости, д. 72 | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 14200 | сентябрь | ноябрь
33 | пр. Независимости, д. 74 | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 62400 | январь | ноябрь
34 | пр. Независимости, д. 78 | текущий ремонт подъезда | шт. | 5 | 37000 | январь | ноябрь
35 | пр. Независимости, д. 87 | текущий ремонт подъезда | шт. | 5 | 38200 | январь | ноябрь
36 | пр. Независимости, д. 89 | текущий ремонт подъезда | шт. | 7 | 61800 | июль | декабрь
37 | пр. Независимости, д. 91 (под. 1,7) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 8200 | июль | декабрь
38 | пр. Независимости, д. 93 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 8200 | июль | декабрь
39 | ул. Волгоградская, д. 43 (под. 1,2,3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 31800 | июль | декабрь
40 | ул. Городецкая, д. 38 (под. 7) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 13800 | январь | март
41 | ул. Шафарнянская, д. 14 (под. 6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 12700 | апрель | июнь
42 | ул. Руссиянова, д. 12 (под. 5,7) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 25000 | июль | декабрь
43 | ул. Руссиянова, д. 24 (под. 5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 12800 | январь | март
44 | ул. Руссиянова, д. 29/1 (под. 5, 7, 8 ) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 53200 | сентябрь | декабрь
Заместитель директора по
эксплуатации жилфонда и
производственным вопросам КУП "ЖКХ Первомайского района г.Минска" И.С.Елагин