## Лист1
Годовой план текущего ремонта подъездов по Первомайскому району г.Минска на 2026 год
| Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость | Сроки выполнения работ
[6 empty] | Начало | окончание
Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
1 квартал 2026 года
1 | пр. Независимости, д. 145 (под. 2-9) | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 150000 | январь | март
2 | ул. Мержинского, д.11 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 5000 | январь | март
3 | ул. Козлова, 33 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 10045 | январь | март
4 | ул. К.Чорного, д.33Б (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 10450 | январь | март
5 | ул. Калиновского, д. 60 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9995 | январь | март
6 | ул. Шугаева, д. 9 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 30000 | январь | март
7 | ул. Калиновского, д. 40 (под. 2,4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 38000 | январь | март
8 | ул. Калиновского, д. 70 (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 45000 | январь | март
9 | ул. Никифорова, д. 41 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 12400 | январь | март
10 | ул.Карбышева, д.11 (под. 5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 22000 | январь | март
11 | ул. Беляева, д. 9 (под. 3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9000 | январь | март
| ИТОГО за 1 квартал : |  |  | 21
2 квартал 2026 года
10 | ул.Чернышевского, д. 12 (под. 3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9500 | апрель | июнь
11 | ул. Садовая,14 (под. 1-3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 27000 | апрель | июнь
12 | ул. Макаенка, д. 14А (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 5000 | апрель | июнь
13 | ул. Толбухина, д. 17 (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 17700 | апрель | июнь
14 | ул. Толбухина, д. 19 (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 17700 | апрель | июнь
15 | ул. К.Чорного, д.35 (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 19200 | апрель | июнь
16 | пр. Независимости, д. 83 (под. 1,2,3,5,6,7) | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 45000 | апрель | июнь
17 | ул. Калиновского, д. 31 (под. 1,3,4,5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 36000 | апрель | июнь
18 | пр. Независимости, д. 78А (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 11100 | апрель | июнь
19 | ул. Мержинского, д.11А (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 10470 | апрель | июнь
20 | пр. Независимости, д. 91 (под. 4,6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 18000 | апрель | июнь
21 | ул. Славинского, д. 21 (под. 1-6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 53200 | апрель | июнь
22 | ул. Славинского, д. 29 (под. 5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 22000 | апрель | июнь
23 | ул. Руссиянова, д. 18 (под. 12 ) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 22000 | апрель | июнь
24 | ул. Руссиянова, д. 5/3 (под. 2 ) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 22000 | апрель | июнь
25 | ул. Кнорина, 10Б (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9000 | апрель | июнь
26 | ул. Независимости, 127 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 45000 | апрель | июнь
27 | ул. Логойский тракт, д. 28/3 (под. 1-3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 25000 | апрель | июнь
28 | ул.Уручская, 3 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 10290 | апрель | июнь
29 | ул. Карбышева, д. 1/3 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 40000 | апрель | июнь
30 | ул. Славинского, 19 (под. 1-6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 57000 | апрель | июнь
31 | ул. Калиновского, д. 45 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9000 | апрель | июнь
32 | ул. Логойский тракт, 32/3 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9000 | апрель | июнь
33 | ул. Шугаева, д. 11 (под.1) - лифтхолл 1-21 этажа | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 35000 | апрель | июнь
34 | ул. Шугаева, д. 3/4 (под. 4,5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 45000 | апрель | июнь
35 | ул. Кнорина, 12б (под. 1-3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 27000 | апрель | июнь
| ИТОГО за 2 квартал : |  |  | 56
3 квартал 2026 года
36 | ул. Кнорина, 6 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 27000 | июль | сентябрь
37 | ул. Калиновского, д. 91 (под. 6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9500 | июль | сентябрь
38 | ул. Почтовая, 8 (под. 1-5) | текущий ремонт подъезда | шт. | 5 | 45000 | июль | сентябрь
39 | ул. Калинина, д. 20 (под. 1-3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 28500 | июль | сентябрь
40 | ул. Славинского, д. 7/1 (под. 1-6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 53200 | июль | сентябрь
41 | ул. Славинского, д. 35 (под. 2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9000 | июль | сентябрь
42 | пр. Независимости, д. 155/1 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 65000 | июль | сентябрь
43 | ул. Калинина, д. 19а (под. 1-4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 36000 | июль | сентябрь
44 | ул. Славинского, д. 5 (под. 1-4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 36000 | июль | сентябрь
45 | ул. Шугаева, д. 3/1 (под. 3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 22000 | июль | сентябрь
46 | ул. Славинского, д. 7/2 ( под. 1-6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 53200 | июль | сентябрь
47 | ул. Славинского, д. 3 (под. 1-6) | текущий ремонт подъезда | шт. | 6 | 53200 | июль | сентябрь
48 | ул. Кедышко, д.5 (под. 1-3) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 27000 | июль | сентябрь
49 | ул.Белинского, д. 6 под. 3 | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 9500 | июль | сентябрь
50 | ул. Никифорова, д. 8 (под. 8) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 22000 | июль | сентябрь
51 | ул. Калиновского, д. 61 (под. 1-2) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 18000 | июль | сентябрь
52 | ул.50 лет Победы, 9 (под. 2,3) - незадымляемые лестницы | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 60000 | июль | сентябрь
53 | ул. Филимонова, д. 39 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 5000 | июль | сентябрь
54 | ул. Славинского, д. 43 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 54261 | июль | сентябрь
55 | ул. Калиновского, д. 40/4 (под. 1) | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 30000 | июль | сентябрь
56 | ул. Калиновского, д. 40/2 (под. 1)-КР | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 30000 | июль | сентябрь
57 | ул. Калинина, д. 1 (под. 1, 3,4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 3 | 28500 | июль | сентябрь
58 | ул. Калиновского, д. 40/3 (под. 1)-КР | текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 30000 | июль | сентябрь
| ИТОГО за 3 квартал : |  |  | 56
4 квартал 2026 года
60 | ул. Волгоградская, д.45 (под. 1-4 ) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 36000 | октябрь | декабрь
61 | пр. Независимости, д. 133 (под. 3,10) | текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | 45000 | октябрь | декабрь
62 | ул. Кнорина, 12а ( под. 1-4) | текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | 38000 | октябрь | декабрь
63 | ул. Славинского, д. 15 (под. 2, 3, 5, 6, 7) | текущий ремонт подъезда | шт. | 5 | 57000 | октябрь | декабрь
64 | ул. Калиновского, д. 75 (под. 1-8) | текущий ремонт подъезда | шт. | 8 | 72000 | октябрь | декабрь
| ИТОГО за 4 квартал : |  |  | 23
| ВСЕГО: |  |  | 156